## Riesgos
Tipo | Código | Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Proyecto | R-001 | Equipo con conocimientos básicos | Perfiles inadecuados en el equipo generando el desconocimiento del proceso y las tecnologias | 2 | 1 | 2 | Disponer de espacios de capacitacion par el equipo en las áreas de desconocimiento
| R-002 | Cambios en el alcance del proyecto | Existe el riesgo que los 15 días limite no se cumplan dedibo a adiciones en los requisitos del proceso. | 3 | 1 | 3 | Negociar con el cliente las restricciones del negocio que pueden modificarse, ya sea los recursos, el tiempo o el alcance y de esta forma modificar la estrategia del proceso.
| R-003 | Falta de seguimientos en el proceso | No llevar seguimiento del equipo y el avance con respecto a lo realizado | 3 | 1 | 3 | Aplicar y mantener las ceremonias del marco ágil
| R-004 | Falta de claridad en los requerimientos | El equipo no comprende los requerimeinto porque ya sea que haya ambiguedad o contradicciones en los mismos | 2 | 1 | 2 | Solicitar reunion con el PO para un mayor entendimiento y a claraciones
| R-005 | Ambientes sin preparar o no entregados | Los ambientes de pruebas deben estar previamente configurados y listos para su uso, así como de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de pruebas | 3 | 2 | 6 | Desde el inicio se definiran los requerimientos y en base a los definidos se trabajaran con ellos
| R-006 | Cambios en los tiempos estipulados | Modificaciones en el cronograma de entrega. | 3 | 1 | 3 | Se definen las pruebas a realizar de acuerdo a su criticidad.
Producto | R-007 | Compatibilidad entre navegadores | Existe el riesgo que el producto de software no sea compatible con algunos navegadores | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas de compatibilidad en los navegadores requeridos por el cliente (Chrome, Firefox) y en las versiones correctas detalladas en el documento de criterios técnicos
| R-008 | Usabilidad | La aplicacion debe ser de facil entendimiento para que las personas tengan facilidad de uso | 3 | 1 | 3 | Pruebas de usabilidad
| R-009 | Disposición de los elementos en la pantalla | Las distribución de los elementos en las interfaces perjudica al usuario, provocando cansancio visual. | 2 | 2 | 4 | Validar el espacio entre los elementos y las fuentes utilizadas.
| R-010 | Tiempos de respuesta prolongados | La ejecución de procesos en la aplicación toman tiempos extensos en dar respuesta al usuario | 3 | 1 | 3 | Verificar la respuesta de los diferentes procesos, teniendo en cuenta un tiempo máximo para notificar su estado de completado
| R-011 | El aplicativo no responde a escenarios de fallos | Existen situaciones de fallos en el aplicativo que no son contralados y perjudican su uso. | 3 | 1 | 3 | Verificar que para los posibles lanzamientos de error, exista un mensaje apropiado que le indique al usuario el fallo respectivo y permita continuar con otra acción en la aplicación
|  | Impacto / Probabilidad |  |  | Nivel de Riesgo
|  | Bajo | 1 |  | Bajo | 1 a 2
|  | Medio | 2 |  | Medio | 3 a 5
|  | Alto | 3 |  | Alto | 6 a 9