## Riesgos
Tipo | Código | Riesgo | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Proyecto | R-001 | Ingreso de nuevos colaboradores al proyecto en una etapa avanzada del sprint | Sobre carga o adición de tareas a los colaboradores con antigüedad en el proyecto | 2 | 1 | 2 | Disponer de espacios de capacitacion par el equipo en las áreas requeridas.
| R-002 | Cambios en el alcance por adiciones en los requisitos del proceso. | Ejecución parcial de las pruebas | 3 | 1 | 3 | Sugerir al cliente la realización de las pruebas con el mayor nivel de criticidad.
| R-003 | Existen ambiguedades en los requerimientos del proyecto que confunden al equipo | Retraso en la ejecución del proceso | 2 | 1 | 2 | Solicitar reunion con el PO para un mayor entendimiento y aclaraciones
| R-004 | Demora en la entrega de los ambientes | Retraso en la realización del proceso de pruebas | 3 | 2 | 6 | Redefinición de la estrategia y estimación.
Producto | R-005 | La aplicacion debe ser de facil entendimiento - (no es de facil) | El usuario no puede usar la plataforma | 3 | 1 | 3 | Pruebas de usabilidad
| R-006 | Las distribución de los objetos en las interfaces perjudican visualmente al usuario. | El usuario debe esforzar su visión para realizar las busquedas que requiere. | 2 | 2 | 4 | Validar el espacio entre los elementos y las fuentes utilizadas.
| R-007 | El tiempo que tardan los cursos en visualizarse es alto | El usuario pierda el interes por realizar los cursos en la plataforma. | 3 | 1 | 3 | Verificar la respuesta de los diferentes procesos, teniendo en cuenta un tiempo máximo para notificar su estado de completado
| R-008 | El usuario puede ingresar combinaciones de caracteres especiales | El ingreso de caracteres especiales supone un riesgo para la integridad de los datos, teniendo en cuenta que los atacantes pueden utilizar combinaciones para alterar la información. | 3 | 2 | 6 | Verificar que en el campo de búsqueda no se puedan ingresar caracteres especiales - Prueba de seguridad
| R-009 | La plataforma no responde a escenarios de fallos con mensajes descriptivos. | El usuario no comprende por qué no puede realizar algun tipo de acción en la plataforma. | 3 | 1 | 3 | Verificar que para los posibles lanzamientos de error, exista un mensaje apropiado que le indique al usuario el fallo respectivo y permita continuar con otra acción en la aplicación
|  | Impacto / Probabilidad |  |  | Nivel de Riesgo
|  | Bajo | 1 |  | Bajo | 1 a 2
|  | Medio | 2 |  | Medio | 3 a 5
|  | Alto | 3 |  | Alto | 6 a 9

## Estimación
Etapa/Actividades | Recursos | Frecuencia | Esfuerzo por Unidad Horas | Esfuerzo Total
Vision |  |  |  | 4.5
Reunión de contexto y entendimiento | 3 |  | 1 | 3
Revisión de documentación | 3 |  | 0.5 | 1.5
Logística |  |  |  | 1.5
Verificación de ambientes de prueba | 3 |  | 0.5 | 1.5
Planeacion |  |  |  | 9
Análisis de riesgos | 3 |  | 0.5 | 1.5
Definición del alcance | 3 |  | 1 | 3
Estimar los tiempos | 3 |  | 0.5 | 1.5
Planear tipo de pruebas | 3 |  | 1 | 3
Diseño
HU001 - Consultar Cursos Existentes |  | 10 |  | 3.8
Verificación de la disposición de los cursos en pantalla |  | 1 | 0.2 | 0.2
Tiempo de visualización |  | 1 | 0.2 | 0.2
Verificación del filtro de busqueda |  | 2 | 0.2 | 0.4
Verificación del campo de búsqueda general |  | 3 | 0.5 | 1.5
Verificación de mensajes de alerta |  | 1 | 0.5 | 0.5
Verificación navegación entre categorías, subcategorias y cursos |  | 2 | 0.5 | 1
Ejecución |  |  |  | 3.65
Smoke test | 2 | 1 | 0.5 | 1
Pruebas de funcionales | 3 | 3.3 | 0.5 | 1.65
Pruebas de regresion | 2 | 2 | 0.5 | 1
Cierre/Entrega |  |  |  | 6.75
Informe de cierre | 3 |  | 1 | 3
Daily | 3 | 3 | 0.25 | 2.25
Reunión de entrega
Entrega de documentación del proyecto | 3 |  | 0.5 | 1.5
TOTAL |  |  |  | 29.2 | Esfuerzo estimado
|  | 3.212 |  | 11% | Factor de ajuste
|  | 32.412 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar | Cantidad de analistas |  | 3
| Horas analista |  | 9
| Horas total analistas x Día |  | 10.804
| Total dias |  | 1.2004

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 0% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 1% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 1%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 1% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 0%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 2%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 0%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 1%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 1%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 1%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 0%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 1%
Eventos externos | 2%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 11% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes

## Alcance
ALCANCE
Objetivo - Mitigar la probabilidad de ocurrencia de errores que se puedan presentar en el módulo de búsqueda para cursos existentes
- Cuando se dé clic en la opción “Universidad Choucair” se debe visualizar la interfaz con las categorías de los cursos, una opción de filtro por categoría ubicado en la selección de “Universidad Choucair” y un buscador de cursos generales. - Cuando se dé clic en la opción “Cursos y certificaciones” se debe visualizar la interfaz con los cursos asociados, una opción de filtro por categoría ubicado en la selección de “Cursos y Certificaciones” y un buscador de cursos generales. Filtros por categoría - Al seleccionar la opción “Universidad Choucair” se deben visualizar una serie de íconos que representan las diferentes categorías que esta posee y a su vez, estas deben contener un sub conjunto de categorías sí es el caso y los cursos asociados. Sí no existen subcategorías o cursos asociados debe visualizarse un mensaje indicando que No existen cursos asociados en el momento. - La selección de determinada categoría en el filtro dispuesto para tal fin debe enviar al usuario a la página asociada, sí corresponde a una subcategoría deben visualizarse los íconos de estas o en tal caso los cursos. - Al seleccionar la opción “Cursos y certificaciones” se deben visualizar los cursos disponibles para dicho filtro, teniendo en cuenta que no posee subcategorías asociadas. Búsqueda general - Al digitar una palabra en el campo de búsqueda, la plataforma deberá mostrar al usuario los resultados coincidentes de acuerdo con lo que se escribió. -Al dar clic en el botón “Ir” o presionar la tecla “Enter” se debe dirigir a la página con los resultados asociados a la búsqueda.
Validaciones | Tipo de Prueba
Tipo de dato y formato en el campo de texto de búsqueda | Pruebas de caja negra
Correcta navegación de los botones | Pruebas funcionales
Verificación de cursos asociados con categoria | Pruebas funcionales
Verificación de mensajes de respuesta | Pruebas funcionales
Visualización de cursos de acuerdo con el límite permitido en pantalla (20) | Pruebas funcionales
Verificación del tiempo de respuesta para visualizar los cursos | Pruebas de rendimiento (básica)
Requerimientos Fuera del Alcance - Validación para los módulos “Plan Carrera” y “Selección Choucair” - Validaciones en bases de datos. - Validaciones en dispositivos móviles. - Validación en otros navegadores que no están definidos. - Validaciones complejas en pruebas de seguridad, performance, UI/UX, etc. - Pruebas de carga y estrés - Validación de matrícula en cursos - Validación de realización de los cursos Nota: Todo lo que no esté definido dentro del alcance no se tiene en cuenta.

## Approach
APPROACH
De acuerdo con los riesgos, para la versión de la plataforma web Choucair Academy. Se proyecta una reunión con el cliente para tener un contexto sobre los elementos claves del negocio y los ajustes desarrollados en la plataforma, además, se realizará una revisión y análisis de los requisitos, teniendo en cuenta las restricciones y riesgos del proyecto y producto, se elaborará el diseño de casos de pruebas (qué, cuál) con el grupo de analistas para determinar las funcionalidades que son determinantes para la comprobación del módulo correspondiente y las diferentes características para validar la calidad del mismo, se establecerá un alcance, approach y se estimará el tiempo necesario para el proceso de pruebas. Teniendo claros estos parámetros se puede iniciar con las pruebas de humo en el aplicativo, lo cual permitirá entender en primera instancia el flujo del módulo y posibles fallos asociados a la aplicación. Posteriormente se realizará la verificación de las funcionalidades que representan un nivel de interacción elevado con el usuario y que determinan el flujo para la consulta de los cursos: 1. Verificación del Filtro de búsqueda 2. Validación del Campo de búsqueda 3. Pantalla de visualización de cursos 4. Navegación entre enlaces de categorías, subcategorías y cursos 5. Pruebas de regresión. Las pruebas están clasificadas de la siguiente manera: - Smoke Test: Verificación básica de los flujos principales del módulo de consultar cursos de la plataforma Choucair Academy, prueba de la lógica de navegación teniendo en cuenta la pantalla principal como el inicio de la búsqueda de los cursos según la categoría principal “Universidad Choucair”, “Cursos y Certificaciones”. - Pruebas de funcionales: Verificación de las funcionalidades de acuerdo con las características del módulo de consultar cursos, el filtro de los cursos según las categorías y subcategorías y la búsqueda general. Se prueba que no existan fallos en las respuestas que proporcione cada una de las opciones y que la visualización de los cursos o mensajes en la pantalla sean los pertinentes. - Pruebas de Performance: Se recomienda revisar el comportamiento de la plataforma cuando hay un gran número de usuarios ingresando. - Pruebas de seguridad: Se recomienda la realización de estas pruebas sobre el campo de búsqueda, ya que el usuario puede ingresar caracteres especiales, teniendo en cuenta que su combinación podría presentar un riesgo de integridad para la información. Gestión de Pruebas Finalmente se reportan los issues, previo a la solución y realización de las pruebas de regresión asociadas a los fallos y funcionalidades básicas en la herramienta AzureDevOps como sugerencia o Excel, de acuerdo con la determinación del cliente y se hace uso del repositorio integrado de AzureDevOps o GitHub para almacenar los recursos generados durante el proceso de pruebas, la culminación del proceso es la realización de prueba de aceptación para tener la satisfacción del cliente

## Casos de Prueba
ID CP | REQ / HU / CU | Nombre del escenario | Caso de Prueba | Precondiciones | Data | Paso a Paso | Resultado Esperado | Tester | Fecha Ejecución 1 | Estado Ejecución 1 | Fecha Ejecución 2 | Estado Ejecución 2 | Estado Final | Observaciones
SP-000 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Smoke Test | Consulta de un curso | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador | Categoría Curso | - Dar clic en la opción "Universidad Choucair" o "Cursos y Certificaciones" - Seleccionar una categoría o curso | - Se deben visualizar las diferentes categorías o cursos asociados dependiendo del flujo de búsqueda | Christian Aya Andrés López | 2023-02-14 | Exitoso |  |  | No Ejecutado
CP-001 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Verificación del filtro de búsqueda | Verificación de asociación categoría - curso | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de categorías | N/A | - Seleccionar la opción de filtro "Universidad Choucair/ Escuela Técnica/ Testing/ Herramientas de Apoyo" | - Se muestran en la pantalla los diferentes cursos asociados al filtro seleccionado. | Andrés López | 2023-02-14 | Exitoso |  |  | No Ejecutado
CP-002 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Verificación de paginación | Verificación del límite de cursos en pantalla | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de búsqueda | N/A | - Seleccionar la opción de filtro "Universidad Choucair/ Escuela Técnica/ Automatización" | - Se muestran en la pantalla la cantidad máxima de 20 cursos asociados al filtro seleccionado y se debe desplegar el menú de paginación. | Christian Aya | 2023-02-14 | Exitoso |  |  | No Ejecutado
CP-003 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Verificación de la disposición de los cursos | Tiempo que tarda en visualizarse los cursos en pantalla | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador | N/A | - Dar clic en la opción "Universidad Choucair" o "Cursos y Certificaciones" - Seleccionar una categoría o curso | - Se muestran las categorias o cursos asociados en un tiempo límite de 2 segundos. | Camila Jiménez | 2023-02-14 | Fallido |  |  | No Ejecutado | El tiempo de respuesta para la visualización de los cursos supera el tiempo límite
CP-004 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Verificación del campo de búsqueda general | Verificación de los cursos que coinciden con la palabra buscada | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de categorías | No ingresar información en el campo | - Ingresar una palabra coincidente que permita desplegar una lista de cursos de acuerdo con la necesidad del usuario. - Presionar tecla enter o dar clic en el botón "Ir" | - Se muestras los cursos que coinciden con la búsqueda que el usuario realiza | Camila Jiménez | 2023-02-14 | Fallido |  |  | No Ejecutado | Es posible navegar a la página de búsqueda con información vacia en el campo de texto.
CP-005 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Verificación del campo de búsqueda general | Verificación del campo de búsqueda vacio | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de categorías | Combinación de caracteres especiales | - Ingresar una palabra con una combinación de caracteres especiales. - Presionar tecla enter o dar clic en el botón "Ir" | - Se muestras un mensaje indicando que no se puede realizar la búsqueda | Christian Aya | 2023-02-16 | Exitoso |  |  | No Ejecutado
CP-006 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Verificación de respuestas a fallos | Verificación de mensajes de alerta | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de categorías | N/A | - Seleccionar la opción de filtro "Universidad Choucair/ Escuela Técnica/ Testing/ Aplicativos" | - Se muestra un mensaje de error indicando que no existen resultados de acuerdo con el filtro seleccionado. | Christian Aya | 2023-02-14 | Fallido |  |  | No Ejecutado | No se muestra un mensaje que evidencie la existencia de cursos.
CP-007 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Verificación del flujo de navegación entre categorías, subcategorías y cursos | Verificación de flujo categoría - subcategpría - curso | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador | N/A | - Dar clic en la opción "Universidad Choucair" o "Cursos y Certificaciones" - Seleccionar una categoría - Seleccionar subcategoría sí corresponde | - Visualizar las diferentes cursos asociados dependiendo del flujo de búsqueda | Andrés López Camila Jiménez | 2023-02-14 | Exitoso |  |  | No Ejecutado

## Bugtracker
ID | Área | Sub Área | Reporte | Tipo | Tipo de Prueba | Detectado por | Responsable | Fecha de detección | Fecha Asignación | Fecha solución | Pasos | Impacto | Severidad | Prioridad | Estado | Comentario
IS-001 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Visualización de cursos | El tiempo de respuesta para la visualización de los cursos supera el límite establecido | Error | Desempeño | Christian Aya |  | 2023-02-14 |  |  | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de búsqueda - Dar clic en la opción "Universidad Choucair" o "Cursos y Certificaciones" - Seleccionar una categoría o curso | 2 | 2 | 2 | Nuevo
IS-002 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Campo de búsqueda | Es posible navegar a la página de búsqueda con información vacia en el campo de texto. | Error | Funcional | Camila Jiménez | Carlos Conde | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de búsqueda - No ingresar valores. - Presionar tecla Enter o clic en "Ir" | 1 | 1 | 2 | Resolviendo
IS-003 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Visualización de cursos | No se muestra un mensaje que evidencie la no existencia de cursos. | Sugerencia | Funcional | Christian Aya |  | 2023-02-14 |  |  | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de búsqueda - Seleccionar la opción de filtro "Universidad Choucair/ Escuela Técnica/ Testing/ Aplicativos" | 1 | 1 | 2 | Activo | A pesar de que no se genera ningún error, es más intuito presentar al usuario un mensaje indicando que no hay cursos disponbiles que dejar la pantalla en blanco.
IS-004 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Campo de búsqueda | No se asocian indicios de palabras con cursos coincidentes. | Sugerencia | Funcional | Andrés López | Felipe Zuluaga | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador - Página de búsqueda - Ingresar un indicio de palabra coincidente que permita desplegar una lista de cursos de acuerdo con la necesidad del usuario. | 1 | 1 | 2 | Resolviendo | Se sugiere búsqueda con indicios de palabras, teniendo en cuenta que el usuario podría no conocer toda la oferta que se ofrece y prefiera utilizar indicios que le permitan llegar a su necesidad.
IS-005 | HU001- Consultar Cursos Existentes | Login | Hay una restricción de límite de intentos permitidos para ingresar | Hallazgo | Seguridad | Camila Jiménez |  | 2023-02-15 |  |  | - Ingresar a la URL de Choucair Academy - Login con rol de colaborador | 4 | 4 | 4 | Nuevo | Al hacer algunos intentos de ingreso, se puede constatar que no hay límite de intentos permitidos para ingresar a la plataforma, esto tiene consecuencias graves a nivel de seguridad