## Riesgos
Tipo | Código | Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
| R-001 | Deuda tecnica | Perfiles inadecuados en el equipo generando el desconocimiento del proceso y las tecnologias | 2 | 1 | 2 | Realizar capacitacion del equipo de las areas de desconocimiento
| R-002 | Mala estimación del TTM | Existe el riesgo que los 15 días limite para el time to market no se cumplan. | 3 | 1 | 3 | Cambiar la estrategia de prueba para cumplir el requerimiento en los días limite.
| R-003 | Falta de seguimientos en el proceso | No llevar seguimiento del equipo y el avance con respecto a lo realizado | 3 | 1 | 3 | llevar acabo las ceremonias del marco agil (SCRUM)
| R-004 | Falta de claridad en los requerimientos | El equipo no comprende los requerimeinto porque ya sea que haya ambiguedad o contradicciones en los mismos | 3 | 2 | 6 | Solicitar reunion con el PO para un mayor entendimiento y a claraciones
| R-005 | Alta variacion de los requerimientos | Se encuentran en costante cambio | 3 | 1 | 3 | Desde el inicio se definiran los requerimientos y en base a los definidos se trabajaran con ellos
| R-006 | Cambios en los recursos | Falta de personal | 3 | 2 | 6 | Se debe iniciar un plan de capacitacion o un plan kanguro para que el recurso sea un aporte y no una carga dentro del proyecto
| R-007 | Cambios en los tiempos estipulados | Modificaciones en el cronograma de entrega. | 3 | 2 | 6 | Se definen las pruebas a realizar de acuerdo a su criticidad.
| R-008 | Compatibilidad entre navegadores | Existe el riesgo que el producto de software no sea compatible con algunos navegadores | 2 | 2 | 4 | Realizar pruebas de compatibilidad en los navegadores requeridos por el cliente (Chrome, Firefox) y en las versiones correctas detalladas en eldocumento de criterios técnicos
Producto | R-009 | Usabilidad | La aplicacion debe ser de facil entendimiento para que las personas tengan facilidad de uso | 1 | 1 | 1 | Pruebas UAT, aplicacion con usuario "nuevo"
| R-010 | Seguridad de la informacion | La informacion de los clientes es sensible, no debe ser modificada, eliminada tan solo alimentada o actualizada | 3 | 1 | 3 | Verificando que los roles esten debidamente asignados y configurados para poder acceder a esta informacion con los diferentes permisos.
| R-011 | Disposición de los elementos en la pantalla | Las distribución de los elementos en las interfaces perjudica al usuario, provocando cansancio visual. | 2 | 2 | 4 | Validar el espacio entre los elementos y las fuentes utilizadas.
| R-012 | Tiempos de respuesta prolongados | La ejecución de procesos en la aplicación toman tiempos extensos en dar respuesta al usuario | 3 | 1 | 3 | Verificar la respuesta de los diferentes procesos, teniendo en cuenta un tiempo máximo para notificar su estado de completado
| R-013 | No hay respuesta del aplicativo en escenarios de fallos | Existen situaciones de fallos en el aplicativo que no son contralados y perjudican su uso. | 3 | 2 | 6 | Verificar que para los posibles lanzamientos de error, exista un mensaje apropiado que le indique al usuario el fallo respectivo y permita continuar con otra acción en la aplicación
|  | Impacto / Probabilidad |  |  | Nivel de Riesgo
|  | Bajo | 1 |  | Bajo | 1 a 2
|  | Medio | 2 |  | Medio | 3 a 5
|  | Alto | 3 |  | Alto | 6 a 9