## EDT
Etapa/Actividades | Recursos | Frecuencia | Esfuerzo por Unidad Horas | Esfuerzo Total
Vision |  |  |  | 12
Reunión de contexto y entendimiento | 3 |  | 1 | 3
Lectura de documentación | 3 |  | 1 | 3
Revision de pruebas unitarias | 3 |  | 2 | 6
Planeacion |  |  |  | 21
Planear pruebas( Analisis, Riesgos, Alcance, Estrategia, Fuera del alcance) | 3 |  | 4 | 12
Estimar los tiempos | 3 |  | 0.5 | 1.5
Cronograma | 3 |  | 0.5 | 1.5
Riesgos de pruebas | 3 |  | 1 | 3
Planerar Tipo de pruebas | 3 |  | 1 | 3
Diseño |  |  |  | 11
Smoke test | 2 |  | 1 | 2
Pruebas funcionales | 2 |  | 2 | 4
Pruebas de regresion | 2 |  | 1.5 | 3
Pruebas de aceptacion | 2 |  | 1 | 2
HU001 - Consultar Cursos Existentes |  | 7 |  | 3.5
Verificación de la disposición de los elementos |  | 1 | 0.5 | 0.5
Tiempo de visualización |  | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de filtro de busqueda |  | 1 | 0.5 | 0.5
Validación de campo de búsqueda general |  | 1 | 0.5 | 0.5
Verificación de mensajes de validación |  | 1 | 0.5 | 0.5
Verificación navegación entre categorías, subcategorias y cursos |  | 2 | 0.5 | 1
Ejecución |  |  |  | 8
Smoke test | 2 |  | 1 | 2
Pruebas de funcionales |  | 6 | 0.5 | 3
Pruebas de regresion (De ser necesario) | 2 |  | 1 | 2
Pruebas UAT | 1 |  | 1 | 1
Cierre/Entrega |  |  |  | 6
Informe de cierre(reunión de entrega) | 3 |  | 1 | 3
Entrega de documentación del proyecto | 3 |  | 1 | 3
Gestion de proyecto / Logistica |  |  |  | 9
Gestion de las incidencias | 3 |  | 2 | 6
Seguimiento | 3 |  | 1 | 3
TOTAL |  |  |  | 70.5 | Esfuerzo estimado
|  | 18.33 |  | 26% | Factor de ajuste
|  | 88.83 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar | Cantidad de analistas |  | 3
| Horas analista |  | 9
| Horas total analistas x Día |  | 27
| Total dias |  | 2.6111

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 0% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 0%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 0% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 2%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 8%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 0%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 5%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 3%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 0%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 0%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 3%
Eventos externos | 3%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 26% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A2: ====== ID#AAAAlbHV_gg Causales de desfase (2022-12-19 13:41:01) https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases